## Sheet1
昱湖壹号萃峯17-1-1502（全案落地工作流程）
一、准备阶段
1 | 验房、收房
2 | 根据家庭成员、生活习惯、个人喜好或收藏，装修预算，初步构想自己的功能需求/色系/家具/风格喜好/软装等并作记录(与设计师沟通前准备)
3 | 寻找并确定适合自己的设计团队 （已完成）
二、设计阶段
1 | 原始房屋放轴线： （为精准测量采集房屋 数据做准备工作）（已完成） | 1 | 房屋垂直基准线、水平基准线确认并现场弹线
|  | 2 | 墙体归方规方弹线
2 | 测量房屋： 房屋墙体/原屋设备 尺寸测量 （已完成） | 1 | 墙体尺寸
|  | 2 | 门窗尺寸(入户门及原始门窗开启方向)
|  | 3 | 梁体尺寸
|  | 4 | 每个空间层高
|  | 5 | 所有空间下水位置
|  | 6 | 所有空间烟道尺寸
|  | 7 | 强弱电箱尺寸位置
|  | 8 | 天燃气表尺寸位置
|  | 9 | 地暖(分水器)尺寸位置
|  | 10 | 烟道孔尺寸
|  | 11 | 设备间及空调外机位置
|  | 12 | 承重墙体与非承重墙体尺寸及位置
|  | 13 | 房屋外墙现有开孔尺寸
|  | 14 | 所有空间内原始墙顶面附着物是否为乳胶漆/素灰墙/原始墙
|  | 15 | 保温墙位置及尺寸
|  | 16 | 电梯尺寸(长/宽/高/斜对角)
|  | 17 | 拍摄现场照片并录制影像
备注：所有尺寸均为宽度/高度/距地/距顶尺寸
3 | 与设计师初步沟通自己之前准备好关于风格、需求等方面的想法（已完成）
4 | 结合户型图与设计师初步沟通平面布局思路及以下一些内容确认（已完成）
1 | 供热系统选择 开工前需确认好 品牌/型号/施工方 | 1 | 地暖
|  | 2 | 暖气片
|  | 3 | 供热方式(市政供暖/燃气锅炉/电热地暖/中央空调/其他)
2 | 1 | 中央空调(需了解房屋供电量/供热量/内外机尺寸及位置/出风方式/管道铺设方式/开关方式/开关位置)
| 2 | 新风系统(需了解配备风量/出风回风方式/出风回风位置/管道铺设路线/设备放置位置/消音方式/开关位置)
3 | 水系统 | 1 | 前置过滤器
|  | 2 | 中央净水系统
|  | 3 | 软水系统
|  | 4 | 直饮水
|  | 5 | 管线机
|  | 6 | 热水供热方式(电热水器/燃气热水器)
|  | 7 | 是否需要热回水(大循环/小循环)
备注：开工前需要确定好品牌/型号/尺寸/相关安装图纸/需要配合定制家具的需要在定制家具方案定稿前确认
4 | 智能家居 娱乐系统 | 1 | 智能灯光系统
|  | 2 | 智能窗帘
|  | 3 | 智能互联网家电
|  | 4 | 智能中央控制器
|  | 5 | 家庭影院(投影/幕布/音响)
|  | 6 | 游戏系统
|  | 7 | 健身系统
备注：在平面方案确定期间需要确认好
5 | 电器选择: 厨房电器 （1-13） 公共区域电器 （14-16） 清洁电器 （17-21） | 1 | 冰箱
|  | 2 | 烤箱
|  | 3 | 蒸箱
|  | 4 | 微波炉
|  | 5 | 消毒柜
|  | 6 | 洗碗机
|  | 7 | 烟机灶具
|  | 8 | 食物垃圾处理器
|  | 9 | 厨宝
|  | 10 | 直饮机
|  | 11 | 燃气报警器
|  | 12 | 榨汁机
|  | 13 | 电饼档
|  | 14 | 电视
|  | 15 | 音响
|  | 16 | 投影
|  | 17 | 洗衣机
|  | 18 | 烘干机
|  | 19 | 扫地机器人
|  | 20 | 吸尘器
|  | 21 | 蒸汽拖把
备注:所有嵌入式家电需要在定制橱柜、定制家具定稿之前确认好品牌型号及相关尺寸。可以先不购买，但是型号要确定好。
6 | 需要更换 原屋设备选择 | 1 | 入户门
|  | 2 | 窗户
|  | 3 | 推拉门
备注：开工前需要确认好品牌/设备方提供的设计图纸/开启方向/施工方
7 | 主材选择： 墙面 （1-10） 地面 （11-15） 顶面 （16-24） | 1 | 乳胶漆
|  | 2 | 壁布
|  | 3 | 壁纸
|  | 4 | 艺术涂料
|  | 5 | 防水漆
|  | 6 | 硅藻泥
|  | 7 | 瓷砖
|  | 8 | 人造/天然石材
|  | 9 | 墙板
|  | 10 | 踢脚线
|  | 11 | 地砖
|  | 12 | 石材
|  | 13 | 木地板
|  | 14 | 自流平
|  | 15 | 地板漆
|  | 16 | 乳胶漆
|  | 17 | 防水乳胶漆
|  | 18 | 石膏线
|  | 19 | PU线
|  | 20 | 木线条
|  | 21 | 金属装饰条
|  | 22 | 饰面板
|  | 23 | 铝扣板
|  | 24 | 木塑板
备注：在开工前选择适合的项目，确定好尺寸及施工工艺要求，以及与其他施工环节的收口配合问题
8 | 定制类选择 | 1 | 门
|  | 2 | 门窗套
|  | 3 | 垭口套
|  | 4 | 踢脚线
|  | 5 | 楼梯
|  | 6 | 扶手
|  | 7 | 定制衣柜
|  | 8 | 定制榻榻米
|  | 9 | 定制鞋柜
|  | 10 | 定制浴室柜
|  | 11 | 橱柜
|  | 12 | 定制景观
|  | 13 | 室内电梯
|  | 14 | 室内定制楼梯
备注：开工前确定好方案及施工前打底准备、定制类与之配合收口等工艺的细节要点
9 | 卫生间洁具选择 | 1 | 常规马桶(仅固定在原始马桶排水位)
|  | 2 | 墙排马桶(入墙上下水准备、承重确认，可以距离原下水 2米内移动马桶位置，当然距离越近越好)
|  | 3 | 电动马桶盖(预留电源/上水)
|  | 4 | 智能马桶(预留电源/上水)
|  | 5 | 蹲便(提前确认上下水位置)
|  | 6 | 男士小便池(提前确认上下水及电源位置)
|  | 7 | 入墙淋浴(需要预埋水管和冷热水阀入墙并确认位置)
|  | 8 | 普通淋浴
|  | 9 | 入墙龙头(需要预埋水管和冷热水阀入墙并确认位置)
|  | 10 | 台盆龙头(确认上水口位置)
|  | 11 | 独立浴缸(确认上下水位置)
|  | 12 | 镶嵌式浴缸(确认上下水位置，是否预留电源)
|  | 13 | 淋浴隔断(提前确认开启方式/安装前需求)
|  | 14 | 台上水盆(确认上下水位置)
|  | 15 | 台下水盆(确认上下水位置)
|  | 16 | 喷枪(确认上水位置)
|  | 17 | 地漏(确认排水方式/是否需要加长/隐藏式/是否需要预埋件)
|  | 18 | 镜柜(确认是否预留电源)
|  | 19 | 镜子(确认是否预留电源)
|  | 20 | 汗蒸房(确认安装前位置及水电位置)
|  | 21 | 挂件(确认安装位置)
|  | 22 | 电热毛巾架(确认电源位置及安装位置)
10 | 厨房洁具选择 | 1 | 陶瓷洗菜盆(台上/台下安装)
|  | 2 | 不锈钢洗菜盆(台上/台下安装)
|  | 3 | 石材洗菜盆(台上/台下安装)
|  | 4 | 抽拉式水龙头
|  | 5 | 可转向水龙头
11 | 家政间洁具选择 | 1 | 洗衣机(确认上下水位置/电源位置)
|  | 2 | 烘干机(确认上下水位置/电源位置)
|  | 3 | 手洗盆(确认下水位置)
|  | 4 | 手洗台龙头(确认上水高度)
|  | 5 | 熨烫机(确认电源位置)
|  | 6 | 晾衣架(确认是否电动/预埋)
|  | 7 | 拖把池(确认上下水位置)
备注：需要提前预埋的在开工前需要确定款式并购买
12 | 灯具 | 1 | 照明方式(有无主灯/氛围照明/功能照明/平行照明/装饰照明)
|  | 2 | 灯光参数(功率/色温/光束角/显色指数/开孔尺寸)
|  | 3 | 吊线灯/射灯/筒灯/灯带/壁灯/台灯/落地灯/感应灯
13 | 开关插座 | 1 | 是否需要提前预埋非常规底盒
|  | 2 | 开关插座数量
|  | 3 | 开关插座位置
14 | 安防系统 | 1 | 入户门/院子/露台确认位置并预留强弱电源
|  | 2 | 确认中央控制器位置并预留强弱电源
15 | 成品家具选择 | 1 | 沙发
|  | 2 | 茶几
|  | 3 | 边柜
|  | 4 | 书柜
|  | 5 | 电视柜
|  | 6 | 床
|  | 7 | 床头柜
|  | 8 | 斗柜
|  | 9 | 床尾櫈
|  | 10 | 单人沙发
|  | 11 | 按摩沙发
|  | 12 | 书桌
|  | 13 | 椅子
|  | 14 | 餐桌
|  | 15 | 餐椅
|  | 16 | 餐边柜
|  | 17 | 玄关柜
|  | 18 | 鞋柜
|  | 19 | 换鞋凳
|  | 20 | 茶登
|  | 21 | 茶櫈
在设计方案阶段多看多留意备选款式颜色及相关尺寸主要目的是确定与整体设计方案效果搭配、尺寸是否合理，在设计方案敲定前对其整体落地性做到心中有数
16 | 软装选择 | 1 | 灯具
|  | 2 | 挂画
|  | 3 | 窗帘轨道
|  | 4 | 窗帘
|  | 5 | 抱枕
|  | 6 | 饰品
|  | 7 | 餐具
|  | 8 | 小电器(如加湿器等)
|  | 9 | 植物/插画
|  | 10 | 床品
|  | 11 | 毛巾
|  | 12 | 拖鞋
|  | 13 | 洗漱用品
|  | 14 | 香薰
无需提前采购，但在设计方案阶段需要对所要设计风格的相关软装饰品从颜色/材质/款式等方面有所了解，多搜集一些被选款式，即便后期款式发生变化后所选与整体风格保持一致
5 | 以上未提及内容再其他补充需求
6 | 与设计师详细沟通后再次确认风格和预算(很有可能在与设计师多次沟通后自己的最初想法有所变化)
7 | 结合上述沟通确认后做平面方案并确认
8 | 与设计师对接效果图(根据双方沟通后选择喜好的居家风格绘制的效果图)并确认
9 | 与设计师对接施工图(根据双方沟通后选择的设备/主材/电器/家具绘制的施工图纸)并确认
10 | 定制家具、橱柜以及其他定制厂家方案确认(并出具厨房相关水电路图、家具相关灯线、插座留线图)
11 | 与设计师对接预估或实际产生的总预算(包括施工、主材、设备、家具软装预算)并确认
三、开工准备阶段
1 | 现场深入放线 | 1 | 根据施工图现场确认拆除/新建墙体位置并放线
|  | 2 | 确认插座开关面板位置并放线
|  | 3 | 确认灯具位置并放线
|  | 4 | 确认柜体位置/家具位置/墙板/定制楼梯/室内电梯位置并放线
|  | 5 | 材料堆放位置确认并放线标注
|  | 6 | 备注：深入防线的目的是为了更好的将设计图纸上的相关设计尺寸在现场按照实际比例呈现出来，方便于业主/设计师/施工方更直观的查找问题并及时对设计方案做调整，同时便于各个施工方之间查看、探讨相互收口等相关问题的及时沟通解决，也便于不同工种在施工期间直观的进行施工，当然保持整洁有序是可以保证更安全更快捷更便利更准确地施工。
开工前，业主/设计师/对应施工方现场确认以下内容
2 | 开工前需确认 | 1 | 三方确认拆除部分的墙体位置、尺寸，提醒拆除中的注意事项
|  | 2 | 三方确认新换入户门和窗户的设计图纸以及安装位置 (需门窗施工方到现场确认：门窗方案开启位置、方向是否与现有方案有冲突，安装按照基准线进行归方施工)
|  | 3 | 三方确认中央空调系统(安装施工方必须到场) A.确认中央空调内外机尺寸、精确安装位置并现场标注 B.确认中央空调出风口、回风口尺寸及位置，并确定内机下吊高度 C.确认空调相关管路走向并现场标注 D.确认管路打孔的位置、直径并现场标注 E.确认电路供给方式、供电功率、留线要求、排水方式 F.确认空调控制面板尺寸、安装位置并现场标注 G.现场复查所沟通方案是否与吊顶、灯具、新风、水路等其他方案有相冲突的地方
|  | 4 | 三方确认新风系统(安装施工方必须到场) A.确认新风系统内机尺寸、安装位置、检修口位置并现场标注 B.确认新风系统送、回风口的开孔尺寸、数量、位置并现场标注 C.确认新风相关管路走向并现场标注 D.确认新风管路打孔的位置、直径并现场标注 E.确认新风主机电路供给方式、供电功率、留线要求 F.确认新风控制面板尺寸、安装位置并现场标注 G.现场复查所沟通方案是否与吊顶、灯具、中央空调系统等其他方案有相冲突的地方
|  | 5 | 三方确认供暖系统 A.供暖系统施工方对分水器和布管位置确认并现场标注 B.锅炉位置确认并现场标注 C.排烟、水管打孔位置、孔径确认 D.是否有回水、大小回水系统方式确认 E.需要供热水点位确认 (淋浴/浴缸/浴室柜龙头/洗衣龙头/洗菜池龙头)
|  | 6 | 三方确认水系统 前置/中央净水/软水/净水器的安装位置及管道铺设方式、水电位置确认并现场标注 (相关设备方到现场指导提出预留要求或提供相关预留水电位置配套的相关图纸并现场标注)
|  | 7 | 三方确认智能家居及影音系统的强弱电位置预留 (如电动窗帘、智能灯光、投影、音响系统、智能互联控制器等 点位及连接方式确认)
|  | 8 | 三方确认安防系统点位及电源、强弱电预留点位确认 (如入户门外、露台、院落等位置的强弱电点位预留位置)
|  | 9 | 三方确认定制家具方案 A.定制家具方案确定并出相关设计图纸 B.现场核对收口、方案可行性等相关问题 C.提出相关后期水电、木工、瓦工、油漆工需要配合的和注意事项 (定制家具项目经理、设计师必须到现场交接确认)
四、正式动工
3 | 砸墙、建筑垃圾清运
4 | 瓦工砌墙
5 | 中央空调/新风系统施工安装
6 | 安装、更换入户门、窗户进场进行施工操作
7 | 需要提前预埋管件相关设备进场预埋施工 (如壁挂马桶水箱/入墙式龙头、花洒等需要在水电改造前进行预埋的设备)
8 | 三方现场确认 电路点位后开始施工 | 1 | 插座/开关位置定位并在墙面、地面详细标注
|  | 2 | 开关控制相关灯路数量及位置确认
|  | 3 | 灯具点位确认并墙地面标注
|  | 4 | 家具/楼梯/室内电梯/橱柜配套灯线/电源预留位置定位并标注 (如家具、橱柜上需要安装的氛围灯、照明灯等)
|  | 5 | 所有电器插座位置核对
|  | 6 | 智能系统强弱电预留定位并标注
|  | 7 | 大功率电器线路规格确认
9 | 三方确认 上下水点位后 开始施工 | 1 | 墙排马桶/入墙式龙头/淋浴/喷枪/浴缸/洗衣机/烘干机/拖把池/浴室柜上下水点位定位
|  | 2 | 地漏位置 (确认排水方式/是否需要加长/隐藏式/是否需要预埋件)
|  | 3 | 下水管道做隔音棉处理
10 | 木工施工前 需提前准备预埋件 | 1 | 暗藏式移门轨道
|  | 2 | 隐藏平开门预埋件
|  | 3 | 风管
|  | 4 | 晾衣架
|  | 5 | 烟道止逆阀/排风管道预埋
|  | 6 | 油烟机管道
|  | 7 | 热水器烟道
11 | 三方确认 木工施工细节后 开始施工 | 1 | 吊顶高度/深度/位置/窗帘盒/灯带位置完成线确认
|  | 2 | 吊顶节点工艺确认
|  | 3 | 灯具开孔尺寸及位置/检修口尺寸及位置/空调及新风的出风口回风口尺寸及位置
|  | 4 | 相关电路预留电线出口位置确认
|  | 5 | 门/窗洞口/打底找平位置确认
|  | 6 | 墙板/石材背景/地台等打底及位置确认
|  | 7 | 新砌墙体尺寸位置确认
|  | 8 | 顶面或墙面需要木工板找平位置及尺寸确认
12 | 三方确认 瓦工细节后 开始施工 | 1 | 墙砖/地砖铺贴排列方法，留缝、对缝位置、用料确认
|  | 2 | 砌至储物壁龛高度/深度/宽度/距地确认
|  | 3 | 根据木地板厚度预留地面高度，并且对铺贴木地板地面进行冲筋打点找平
|  | 4 | 再次核实确认墙面水电口位置
|  | 5 | 地漏提前购买并确认安装方法
|  | 6 | 烟道、下水主管道砌至红砖墙贴砖
|  | 7 | 瓷砖阳角倒角确认
|  | 8 | 沐浴间确认是否石材铺贴
|  | 9 | 提前确认挡水台预埋石材还是用砖砌制
13 | 石材进场
14 | 三方确认 油漆工内容后 施工 | 1 | 油漆工处理位置确认
|  | 2 | 找平石膏完成线确认
|  | 3 | 灯槽处特别精细处理
|  | 4 | 如需安装极窄踢脚线情况下，找平及腻子层到墙底
|  | 5 | 墙面石膏找平后腻子层批刮2-3遍，干后打磨
15 | 开荒保洁
16 | 墙面主材施工(乳胶漆、墙布、壁纸)
17 | 灯具、插座、开关安装
18 | 木地板安装(此环节施工特定情况下可放在定制家具、门之后安装)
19 | 定制家具安装
20 | 墙板安装
21 | 橱柜安装
22 | 室内电梯安装
23 | 室内楼梯安装
24 | 门/门窗套安装
25 | 踢脚线
26 | 窗帘轨道安装
27 | 五金件/洁具安装
28 | 保洁
29 | 成品家具/软装进场摆场 (沙发、茶几、电视柜、边柜、餐桌、餐椅、餐边柜、玄关柜、床头柜、五斗柜、厨房小家电、餐具 抱枕、床品、窗帘、植物、挂画、饰品、地毯)根据空间可出具详细软装材料配比单
30 | 灯光最终调试(光照角度、装饰灯前后高低调整等)
31 | 保洁
32 | 散味/去除有害物
33 | 择日乔迁
YS-赵营团队